## 요구사항정의서
요구사항정의서
대분류 |  | 중분류 |  | 기능리스트 |  | 요구사항ID | 기능 명세
데이터 | 01 | 서울시 실시간 도시 데이터 | 01 | 혼잡도 및 인구 관련 데이터 적재 스케줄링 | 01 | REQ-01-01-01 | 서울시 주요 48 장소에 대해, '30분 단위'로 혼잡도 및 인구 관련 데이터를 운영 DB에 적재한다. 이 때 적재 방식은 추후 데이터 분석 및 모델링을 위해 'Incremental Update'로 진행한다.
| 01 |  | 01 | 실시간 기상 현황 데이터 적재 스케줄링 | 02 | REQ-01-01-02 | 서울시 중앙 하나의 장소에 대해, '1시간 단위'로 실시간 기상현황 데이터를 운영 DB에 적재한다. 이 때 적재 방식은 추후 데이터 분석 및 모델링을 위해 'Incremental Update'로 진행한다.
|  |  |  | 기상 특보 데이터 적재 스케줄링 |  |  | 서울시 중앙 하나의 장소에 대해, '1시간 단위'로 기상 특보 데이터를 운영 DB에 적재한다. 이 때 적재 방식은 추후 데이터 분석 및 모델링을 위해 'Incremental Update'로 진행한다.
|  |  |  | 24시간 기상 예보 데이터 적재 스케줄링 |  |  | 서울시 중앙 하나의 장소에 대해, '1시간 단위'로 기상 특보 데이터를 운영 DB에 적재한다. 이 때 적재 방식은 추후 데이터 분석 및 모델링을 위해 'Incremental Update'로 진행한다.
| 01 | 서울시 문화행사 정보 데이터 | 02 | 서울시 문화행사 데이터 적재 스케줄링 | 01 | REQ-01-02-01 | 하루 단위'로 서울시 운영 DB에 적재한다. 이 때 적재 방식은 'Full Refresh'로 진행한다.
| 01 | 서울시 맛집 데이터 | 03 | 서울시 맛집 데이터 적재 | 01 | REQ-01-03-01 | 주요 48 장소 인근 지하철역을 기준으로, '망고플레이트' 웹사이트 정보를 크롤링하여, 맛집 관련 데이터를 수집한다. 이 때 JSON 형식의 데이터를 정형 데이터로 변환 후 운영 DB에 적재한다.
| 01 |  | 03 | 서울시 맛집 이미지 데이터 적재 | 02 | REQ-01-03-02 | 크롤링한 정보를 바탕으로, 맛집별 대표 이미지를 모두 다운로드 한 뒤, 해당 이미지를 S3에 적재한다. 또한 적재된 이미지의 경로 등을 운영 DB에 포함하도록 한다.
| 01 | 서울시 명소 데이터 | 04 | 서울시 명소 데이터 적재 | 01 | REQ-01-04-01 | 서울시 API를 활용하여 명소 데이터를 수집하고, JSON 형식의 데이터를 정형 데이터로 변환 후 운영 DB에 적재한다.
| 01 |  | 04 | 서울시 명소 이미지 데이터 적재 | 02 | REQ-01-04-02 | 수집된 명소 데이터의, 대표 이미지를 모두 다운로드 한 뒤, 해당 이미지를 S3에 적재한다. 또한 적재된 이미지의 경로 등을 운영 DB에 포함하도록 한다.
|  | DB 구축 |  | 데이터베이스 구축 |  |  | 수집된 데이터를 활용하여, 운영 DB를 구축한다. 해당 데이터베이스는 AWS RDS를 활용하여 MYSQL로 구축한다.
모델 | 02 | 데이터 전처리 및 EDA | 01 | 데이터 전처리 | 01 | REQ-02-01-01 | 중복값 제거, 결측값 보정, 데이터 연계/통합 , 노이즈 제거, 데이터 구조 변경(차원 변경), 데이터 벡터화, outlier detection, feature Engineering
| 02 |  | 01 | 데이터 EDA | 02 | REQ-02-01-02 | 분석의 목적과 변수가 뭐가 있는지 확인. 개별 변수의 이름이나 설명을 가지는지 확인. 데이터를 전반적으로 살펴보기. 데이터의 개별 속성값을 관찰. 속성간의 관계의 초점을 맞추어, 개별 속성 관찰에서 찾아 내지 못했던 패턴을 발견한다.
| 02 | 모델링 | 02 | 모델 학습 | 01 | REQ-02-02-01 | 데이터 세트에서 설명변수를 이용하여 다양한 알고리즘을 거쳐 모델링을 진행한다. 모델링의 결과 중 가장 우수한 알고리즘을 선정하고, 일부 변수를 제외한 최적의 모델 선정 과정을 거치게 된다.
| 02 |  | 02 | 모델 검증 / 테스트 | 02 | REQ-02-02-02 | 모델 평가 기준에 따라 모델을 객관적으로 평가하고, 모델 평가 프로세스를 진행한다. 모델 평가를 위해서는 모델 결과 내의 알고리즘을 파악하고 테스트용 데이터나 필요시 모델 검증을 위한 별도의 데이터를 활용한다.
Frontend & Backend |  | 첫 접속 페이지 |  |  |  |  | 로그인 회원가입이 가능한 첫 페이지
| 04 | 회원가입 | 01 | 간편 회원가입 | 01 | REQ-04-01-01 | 사용자가 회원가입 버튼을 클릭했을때 사이트에세 자체적으로 제공하는 회원가입을 이용할 경우 사용된다. 이메일, 이름, 비밀번호, 성별, 나이, 약관동의 데이터를 받아서 이메일 인증을 통해 계정을 생성한 후 운영 DB에 적재한다.
| 04 |  | 01 | 카톡, 페북 연동 | 02 | REQ-04-01-02 | 사용자에게 익숙한 카카오톡, 페이스북 등의 데이터를 연동하여 회원가입이 가능하도록 만든다. 사용자가 연동하기 버튼을 클릭했을 때 해당 계정을 사용하여 로그인이 가능하도록 구현한다.
| 04 | 로그인 | 02 | 일반 로그인 | 01 | REQ-04-02-01 | 사용자가 사이트에서 자체적으로 제공하는 회원가입을 하여 로그인 할 경우에 사용한다. 사용자가 로그인 버튼을 클릭했을 때 로그인 링크로 이동하여 이메일, 비밀번호를 입력하여 로그인 성공 여부를 결정한다. 틀릴 경우 '이메일 혹은 비밀번호를 잘못 입력하셨습니다.' 알림창을 보여준다.
|  |  |  | 간편 로그인 |  |  | 사용자가 연동한 카카오톡, 페이스북 등의 계정으로 간편 로그인이 가능하도록 구현한다.
|  |  |  | ID, 비밀번호 찾기 |  |  | 로그인 페이지 아래 작게 존재하며, 사용자가 계정에 대한 정보를 찾고자 할 때 사용한다. 이메일 인증을 통해 계정 변경을 지원하거나 운영DB에 저장되어 있는 데이터를 가져와 보여준다.
| 04 | 탈퇴하기 | 03 | 탈퇴하기 | 01 | REQ-04-03-01 | 사용자 계정 관리 페이지를 구현하여 탈퇴하기 버튼을 클릭시에 이동한다. 사용자가 계정 탈퇴를 원할 경우 7일간의 유예를 주고 계정이 삭제될 수 있도록 한다. 만약 사용자가 7일안에 로그인을 했을 경우 탈퇴를 취소한다.
|  | 서울시 실시간 혼잡도 |  | 레이아웃 |  |  | 로그인, 회원가입, 미래 혼잡도 보기, 날씨, 가고싶은곳 탭(NavBar)을 지원하며, 클릭시 해당 페이지로 이동할 수 있도록 한다.
|  |  |  | 맛집, 명소, 문화행사 추천 |  |  | 현재 위치를 기준으로 약 3개의 혼잡도가 낮은 지역을 추천하게 될 것이다.(대쉬보드형식) 추천한 지역에 대한 맛집, 문화행사, 명소에 대해 각각 추천을 해주며 이미지를 클릭할 경우 해당 (위치, 메뉴, 가격 등을 알려주는)링크로 이동한다.
|  |  |  | 실시간 혼잡도 추천 |  |  | 서울 실시간 혼잡도 데이터를 사용하여 혼잡도 여부를 판단한다. 현재 실시간으로 혼잡도가 낮은 지역을 추천해주며 가능하다면 현재 위치 기준으로 가까운 지역을 우선적으로 추천해준다. 상세 페이지 이동 버튼을 누를경우 해당 링크로 이동해준다. 사용자가 업로드한 이미지, 서버에 저장된 이미지를 웹 화면에서 출력하는 창을 제공한다. 이 때, 벽돌을 쌓은 듯이 이미지를 교차되게 배치한 'Masonry Layout'을 적용한다.
|  |  |  | 실시간 혼잡도 상세 페이지 |  |  | 48장소에 대한 혼잡도 정보를 제공한다. 여기에 호영이형이 제안했던 지도형태로 혼잡도를 보여주는건 어떨까 생각해봅니다. - 프론트에 시간이 필요한 일이기 때문에 시간을 보고 결정
|  | 미래 장소 혼잡도 예측 |  | 레이아웃 |  |  | 로그인, 회원가입, 미래 혼잡도 보기, 날씨, 가고싶은곳 탭(NavBar)을 지원하며, 클릭시 해당 페이지로 이동할 수 있도록 한다.
|  |  |  | 장소 혼잡도 시각화 |  |  | 가고자 하는 장소와 시간을 입력받아서 해당 장소의 미래 혼잡도를 예측한다. 막대그래프를 통해서 대략 ± 3시간의 혼잡도를 보여준다. 추가적으로 혼잡도에 영향을 끼친 피처를 나타내어 사용자에게 근거를 제공한다.
|  |  |  | 장소 및 맛집, 명소 추천 |  |  | - 해당 장소가 "혼잡" 일 경우, 장소 반경 내에 근처 다른 장소를 추천해준다. - 해당 장소가 "보통", "원활"일 경우, 해당 장소에 있는 맛집, 명소, 문화행사를 추천해준다.
|  | 문화행사 평가 댓글 |  | 장소 정보 |  |  | 사용자가 해당 장소를 클릭 했을시, 장소에 대한 정보(미정)을 제공해준다.
|  |  |  | 인근 장소 추천 |  |  | 사용자가 선택한 장소 인근의 다른 장소를 추천해준다.
|  |  |  | 사용자 댓글 작성, 수정, 삭제 |  |  | 사용자가 해당 장소에 대한 평가를 위해 댓글 작성, 수정, 삭제를 할 수 있다.
|  | 맛집 평가 댓글 |  | 맛집 정보 |  |  | 사용자가 해당 맛집을 클릭 했을시, 맛집에 대한 정보(주소, 전화번호, 음식종류, 가격대, 주차 가능여부, 영업시간, 브레이크 타임, 휴일, 메뉴 등)을 제공해준다.
|  |  |  | 인근 지역 맛집 추천 |  |  | 사용자가 선택한 맛집 인근의 다른 맛집을 추천해준다.
|  |  |  | 사용자 댓글 작성, 수정, 삭제 |  |  | 사용자가 해당 맛집에 대한 평가를 위해 댓글 작성, 수정, 삭제를 할 수 있다.
|  | 명소 평가 댓글 |  | 명소 정보 |  |  | 사용자가 해당 명소를 클릭 했을시, 명소에 대한 정보(미정)을 제공해준다.
|  |  |  | 인근 명소 추천 |  |  | 사용자가 선택한 명소 인근의 다른 명소를 추천해준다.
|  |  |  | 사용자 댓글 작성, 수정, 삭제 |  |  | 사용자가 해당 명소에 대한 평가를 위해 댓글 작성, 수정, 삭제를 할 수 있다.

## WBS
WBS(5 Weeks )
시작일 |  |  | 2023-05-22
종료일 |  |  | 2023-06-30
|  |  |  | 월별 |  | M | 5월 | [9 empty] | 6월
|  |  |  | 주차 |  | W | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w | [6 empty] | 4w | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W
|  |  |  | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
|  |  |  | 일별 |  | D2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
WBS | 구분 | 작업자 | 항목 | 상태 | 진척도 | D2: 예측 일자
1.1 | 데이터 | 우상욱 | 서울시 실시간 도시 데이터 | 작업중 | 50% | D2: 7
|  |  | 서울시 맛집 데이터 | 작업중 | 80% | D2: 3
|  |  | 서울시 명소 데이터 | 작업중 | 60% | D2: 3
|  |  | 서울시 문화행사 정보 데이터 | 작업 대기 | 0% | D2: 3
|  |  | 데이터베이스 구축 | 작업 대기 | 70% | D2: 14
1.2 | 모델 | 김호영 | 데이터 전처리 및 EDA | 작업중 | 60% | D2: 10
|  |  | 모델링 | 작업중 | 30% | D2: 20
1.3 | 프론트 | 김경목 | 첫 접속 페이지 | 작업 중 | 60% | D2: 5
|  |  | 로그인 페이지 | 작업 대기 | 0% | D2: 3
|  |  | 회원가입 페이지 | 작업대기 | 0% | D2: 3
|  |  | 서울 실시간 혼잡도 (홈페이지) | 작업 중 | 60% | D2: 10
|  |  | 실시간 혼잡도 현황 페이지 (홈페이지 상세정보) | 작업대기 | 0% | D2: 10
|  |  | 명소추천페이지(500개?) | 작업대기 | 0% | D2: 10
|  |  | 문화행사 페이지 | 작업대기 | 0% | D2: 5
|  |  | 맛집 정보 페이지 | 작업대기 | 0% | D2: 5
|  |  | 미래 혼잡도 예측페이지 | 작업 대기 | 0% | D2: 10
1.4 | 백엔드 | 김민수 | 회원가입, 카카오, 구글, 이메일 연동 | 작업 대기 | 0% | D2: 12
|  | 김민수 | 로그인 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 김민수 | 탈퇴하기 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 민병창 | DB 테이블 연동 | 작업 중 | 0% | D2: 12
|  | 민병창 | 서울시 실시간 혼잡도 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 김민수 | 미래 장소 혼잡도 예측 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 민병창 | 장소 평가 댓글 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 민병창 | 맛집 평가 댓글 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 김민수 | 명소 평가 댓글 | 작업 대기 | 0% | D2: 8
|  | 김민수, 민병창 | table 최적화 | 작업 대기 | 0% | D2: 10
2023-01-05 | 코드병합 | 민병창 | 코드병합 | 작업 대기 | 0% | D2: 10
1.6 | 통합 테스트 | 공통 | 테스트 및 시연 준비 | 작업 대기 | 0% | D2: 5